## Sheet1
人员姓名 | 人员级别 | 当月投入项目时间（天数） | 投入项目时间区间 |  | 项目投入时间区间任务 | 任务描述 | 理论工作量 | 实际工作量 | 工作量差异原因 | 实际工作量总计 | 当月法定工作日（天数）
|  |  | 开始时间 | 结束时间
王亚飞 | 中级 | 23 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 协助处理处理广州分拆台账录入及上海数据整理 | 制作交易模板，广州交易录入类固收73笔，现券交易3笔，净值型资产交易4笔，回购交易1笔； 上海交易模板数据整理； | 1 | 1.2 |  | 27.05 | 23
|  |  | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 协助处理处理广州分拆台账录入及上海数据整理 | 制作交易模板，广州交易录入类固收17笔，现券交易4笔，净值型资产交易6笔，回购交易2笔，货币基金6笔； 广州净值型资产报价维护； | 1 | 1.25
|  |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 协助处理处理上海分拆台账录入 | 制作上海2月16日至2月20日交易模板，交易录入类固收交易61笔，回购交易35笔，净值型资产交易50笔； | 1 | 1.25
|  |  | 2017-03-06 | 2017-03-06 |  | 广州资产台账信息整理，制作资产录入模板和资管计划模板； | 1 | 1.1
|  |  | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 系统基础数据维护 | 录入货币基金万份收益930条（从万得查找基金万份收益整理导入系统） 公募基金净值型资产报价导入（从万得查找基金万份收益整理导入系统） | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 广州、上海交易录入 | 上海分拆调账，净值型交易做交易模板录入50笔交易，类固收交易做交易模板录入78笔交易； 净值型资产交易、类固收资产交易执行跑批； | 1 | 1.25
|  |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 上海资产交易录入 | 上海分拆调账，净值型交易做交易模板录入9笔交易，类固收交易做交易模板录入11+44笔交易；现券买卖交易做交易模板录入12笔交易；撤销类固收交易8笔 | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 交易模板写入公式，提高工作效率 | 制作交易模板，整理广州资产交易拆分数据，拆分台账写入公式，便于台账拆分， | 1 | 1.1
|  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 上海异常资产交易修改录入 | 制作交易模板，上海交易录入现券交易154笔，类固收交易334笔； | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 上海基础信息维护，修改系统错误数据 | 上海净值型资产报价导入288条，修改上海存在资产起息日错误的交易及付息计划 | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 系统基础数据维护 | 货币基金万份收益导入系统201笔，系统汇率维护； 修改上海交易并维护6笔； | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 上海资产交易录入 | 制作交易模板，交易录入类固收交易108笔，货币基金11笔，净值型资产交易23笔，并执行跑批； | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 上海资产交易录入 | 制作上海3月1日至3月3日交易模板，交易录入类固收交易43笔，现券交易36笔，净值型资产交易20笔，并执行跑批； 广州调整现金46笔； | 1 | 1
|  |  | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 上海资产交易录入 | 制作上海3月6日至3月7日交易模板，交易录入类固收交易37笔，现券交易23笔，净值型资产交易16笔； 净值型资产报价维护128条； | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 上海、广州资产交易录入 | 制作上海3月8日至3月10日交易模板，交易录入类固收交易43笔，现券交易39笔，净值型资产交易35笔； 制作广州3月7日至3月9日交易模板，交易录入类固收交易52笔，现券交易4笔，净值型资产交易10笔，货币基金11笔； | 1 | 1.1
|  |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 上海资产交易录入 | 制作上海3月13日至3月14日交易模板，交易录入类固收交易12笔，现券交易10笔，净值型资产交易11笔； 处理其他临时性任务安排； | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 上海资产交易录入 | 制作上海3月14日至3月15日交易模板，交易录入类固收交易35笔，现券交易28笔，净值型资产交易4笔，货币基金8笔； 处理其他临时性任务安排； | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 系统基础数据维护 | 货币基金万份收益导入系统467条（已录至3月22日）； 汇率信息维护，净值型资产报价维护； | 1 | 1.15
|  |  | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | 制作上海3月16日至3月20日交易模板，交易录入类固收交易49笔，现券交易28笔，净值型资产交易26笔； 净值型资产报价维护166条； | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 上海资产交易录入 | 制作上海3月1日至3月20日（调整）交易模板，交易录入类固收交易5笔，现券交易15笔，净值型资产交易2笔，货币基金5笔； 类固收资产交易撤销44笔； | 1 | 1
|  |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 上海资产交易录入 | 制作上海2月3日至3月20日交易模板，交易录入类固收交易223笔，现券交易185笔，净值型资产交易115笔； | 1 | 1.25
|  |  | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 上海、广州资产交易录入 | 制作广州3月16日至3月19日交易模板，交易录入类固收交易98笔，现券交易24笔，净值型资产交易22笔，货币基金25笔； 制作上海3月17日至3月20日交易模板，交易录入类固收交易22笔，现券交易30笔，净值型资产交易8笔； 广州净值型资产报价维护163条； | 1 | 1.2
|  |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 上海、广州资产交易录入 | 制作广州3月20日至3月23日交易模板，交易录入类固收交易118笔，现券交易54笔，净值型资产交易9笔，货币基金27笔； 制作上海3月21日至3月24日交易模板，交易录入类固收交易28笔，现券交易41笔，净值型资产交易10笔，货币基金2条； 广州净值型资产报价维护163条； 货币基金万份收益182条； | 1 | 1.2